## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE					_________________________________					_________________________________					________________________________
EXERCÍCIO: 2018					Ewerton Kaio Medeiros da Silva					Josildo Pessoa da Silva Junior					Rênya Carla Medeiros da Silva
PERÍODO REFERENCIAL: ANO DE 2018					Secretário de Finanças					Secretário de Infraestrutura					Prefeita
					CPF : Nª 111.410.304-70					CPF Nº 032.662.834-73					CPF Nº 027.043.474-76
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)
Carta Convite nº001/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E CONVÊNIOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE	2017	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	10/2017	07/02/2017	11 meses	99.000,00	31/12/2017	5 meses	45.000,00		3.3.90.39.74	45.000,00	63.000,00	63.000,00	144.000,00	Concluído
CARTA Convite nº01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS E CONVÊNIOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE	2018	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	22/2018	12/07/2018	06 meses	57.000,00	12/01/2019				3.3.90.39.74	47.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Andamento
Carta convite nº 02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA NA RUA ADEMAR DA COSTA LEÃO	2018	FEM - GOVERNO DO ESTADO	63.235,78	48.874,34	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOJUCA SABINO DE ARÁUJO	36/2018	29/08/2018	02 meses	112.110,12	29/10/2018	2 meses			4.4.90.51.99	105.888,46	105.888,44	105.888,44	105.888,44	Andamento
Tomada de Preço nº003/2017	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO NAS RUAS MANOEL DE BARROS E SILVA E RUA ALTO JOSÉ CABOCLO	2017	FEM - GOVERNO DO ESTADO	243.705,21	11.355,84	09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA - ME	62/2017	03/06/2017	05 meses	259.907,68	03/11/2017	10 meses	0,00		4.4.90.51.99	0,00	89.938,87	89.938,87	255.061,05	Concluído
Tomada de Preço nº 03/2014	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1 NO SÍTIO CANDEAIS	2014	GOVERNO FEDERAL	408.000,00	1.874,35	17.211.017/0001-90	WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA - EPP		25/11/2014	05 meses	409.874,35	22/03/2014	1350 dias	53.261,14		4.4.90.52.00	0,00	89.004,41	89.004,41	463.136,03	Concluído
Convite N° 02/2016	LOTE 01-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO OLHA D'ÁGUA DO FIGUEIRA	2016	FEM - GOVERNO DO ESTADO	21.412,79		19.380.648/0001-69	DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA	12/2016	27/05/2016	90 dias	21.412,79	30/08/2016	630 DIAS			4.4.90.51.99	0,00	21.412,79	21.412,79	21.412,79	Concluído
Convite N° 02/2016	LOTE 02-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO VARZEA DA PASSIRA	2016	FEM - GOVERNO DO ESTADO	71.617,67		19.380.648/0001-69	DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA	12/2016	13/05/2016	90 dias	71.617,67	16/08/2016	630 DIAS			4.4.90.51.99	0,00	4.701,48	4.701,48	71.617,67	Concluído
Tomada de Preço nº02/2015	TERRAPLENAGEM NO TRECHO DO SÍTIO BORBA AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS E TRECHO DO SÍTIO CAÇATUBA AO POVOADO PEDRA TAPADA	2015	FEM - GOVERNO DO ESTADO	156.021,63		09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA - ME	31/2015	18/01/2016	6 meses	156.021,63	16/07/2016	24 meses			4.4.90.51.99	0,00	30.974,19	30.974,19	156.021,63	Concluído
					TOTAL	198.388,46	423.920,18	423.920,18	1.236.137,61
PASSIRA-PE, 14 de Janeiro de 2019.